**Дорожная карта реализации Программы развития**

 **ГКОУ РД «Кубинская СОШ Лакского района»**

 **на 2024-2025 год**

 **8.Дорожная карта реализации Программы развития.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Планируемый результат** | **Исполнитель** | **Ответственный** |
| наименование мероприятия | плановая дата получениярезультата(дд.мм.гг) | фактическая дата (дд.мм.гг) | измеримый индикатор (показатель) | наименование продукта |  |  |
| **подпроект/задача** | **Должность и ФИО работника ОО, ответственного за****выполнение задачи** |
| **1.Подготовительный этап**1. Провести диагностику, самоанализ
2. Разработать программу развития
 |
| Проведение самодиагностики готовности общеобразовательной организации к реализации проекта«Школа Минпросвещения России» | 05.11. по15.11.2024 | 12.11.2024 | Базовый уровень 152 балла | Диагностика | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| Создание рабочей группы | 30.08..2024 | 30.08..2024 | Наличие рабочей группы | Приказ | Шабанова Б.АЗам директораУВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по ихустранению | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Наличие чек-листа | Чек-лист | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| Разработка программы развития | 25-30.11.2024 | 25-30.11.2024 | Наличиепрограммы развития | Программа развития | Рабочая группа | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| **2.Этап реализации** |
| **1.Знание Проект «Путь к успеху»**1. Повысить конкурентоспособность образования школы на муниципальном и региональном уровнях.
2. Совершенствовать систему внеурочной деятельности для высокомотивированных обучающихся с целью эффективного участия в олимпиадах.
 |
| Анализ, прогнозирование результатов этапов ВСОШ. | Август ежегодно | Август ежегодно | Аналитическая справка наличие | Аналитическая справка | Шабанова Б.АЗам директора по УВР | Шабанова Б.А Зам директора УВР |
| Обеспечение индивидуальной подготовки обучающихся в муниципальном/региональном/заключительномэтапе ВСОШ. | В течение года | В течение года | 70% участия в школьном этапе Призовые места на региональномуровне | Расписание занятийБанк заданий | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| Организация развития предметно- методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся кучастию в олимпиадном движении. | Октябрь ежегодно | Октябрь ежегодно | Методические рекомендации наличие | Методические рекомендации | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| Привлечение партнеров из вузов в рамках сетевого взаимодействия для обеспечения подготовки обучающихся. | Декабрь- февраль ежегодно | Декабрь- февраль ежегодно | Договор сетевой наличие | Договор сетевой | Шабанова Б.А Зам директора УВР | Д.Р., директорМагомедов З.З |
| **3.Внедрить углубленное обучение на уровне ООО, расширить перечень предметов, профильное обучение на уровне СОО** **(не менее 2х профилей)** |
| Использование модульного принципа освоенияобразовательных программ (одна программа реализуется несколькими педагогами,обладающими большимикомпетенциями по определенному направлению). | В течение года | В течение года | Учебный план с предметами углубленного изучения, внеурочной деятельностиналичие | Учебный план | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| Организация адресной организационно-методическойпомощи педагогам в составлении и реализации учебных планов профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов,ИОМов | Август ежегодно | Августежегодно | Методическиерекомендации наличие | Методические рекомендации | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| Прохождение педагогами курсовой подготовки по предпрофильному и профильному обучению. | По графику | По графику | 100%педагогов прошли курсы | Свидетельство прохождения курсовойподготовки | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| Организация психолого-педагогической диагностики обучающихся по выявлению индивидуальных способностей иособенностей развития. | Апрель ежегодно | Апрель ежегодно | 70%подтверждения выбора профиля и экзаменов | Аналитическая справка | Шабанова Б.АЗам директора УВР | АбдулатиповаП.Г- педагог- психолог |
| Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законнымипредставителями) о необходимости углубленного изучения отдельных предметов для интеллектуального развития, подготовки кпродолжению обученияобразовательных организацияхвысшего и среднего профессионального образования. | Апрель ежегодно | Апрель ежегодно | Протокол родительского собрания наличие | Протокол родительского собрания | Классный руководитель,замдиректора по УВР | Классный руководитель,замдиректора по УВР |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы новым требованиям стандартов. | Поплану согласно финансированию | Поплану согласно финансированию | 100% оснащение предметных кабинетов | Оборудование для предпрофильногоипрофильногообразования | Магомедов З.ЗДиректор  | Магомедов З.ЗДиректор |
|  |
| Обеспечение инф. открытости, доступности информации об организации образования - создание информационного блокана сайте школы с регулярно обновляемой информацией. | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 | Раздел на сайте школыналичие | Раздел на сайте школы | Абдурахманова Х.М | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| Оснащение техническими средствами обучения (ТСО)индивидуального и коллективного пользования. | По плану согласно финансированию | По плану согласнофинансированию | 100% оснащение кабинетов | ТСО | Магомедов З.ЗДиректор | Магомедов З.ЗДиректор |
| Прохождение педагогическими работниками курсов повышенияквалификации в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ,инвалидностью. | По графику | По графику | 100% педагогов прошли курсы | Свидетельство прохождения курсовой подготовки | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| Организация системной работы по трансляции опыта в вопросах инклюзивногообразования. ПроведениепедагогическихСоветов,методических мероприятий,участие в муниципальных/краевых/федераль ных методических событиях. | Ноябрь 2024 По графику | Ноябрь 2024 По графику | Методические материалы наличие | Методические материалы | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| **2.Воспитание Программа воспитания**Организовать неформальные формы взаимодействия образовательной организации и родителей |
| Групповые консультации родителей по различным вопросам развития и воспитания детей, педагогические лектории, родительские школы и университеты, родительские клубы, клубы выходного дня, мастер-классы, круглые столы повопросам воспитания. | В течение года покалендарному воспитательному графику | В течение года покалендарному воспитательному графику | 80%родителей принимают участие вреализации воспитательных мероприятий | Мониторинг | Джакавова М.ГЗам директора ВВР | Джакавова М.ГЗам директора ВВР |
| **3.Здоровье Программа здоровьесбережения**Разработать и реализовать программу здоровьесбережения |
| Разработка и реализация программы здоровьесбережения | Январь-май 2025 | Январь-май 2025 | -Реализация мероприятий по программе здоровьесбережен ия-30% иболее посещаютзанятиядополнительногообразовани в области физической культуры и спорта-увеличениедои участиявспортивныхсоревнованиях до 80%-наличиепобедителей и призеров спортивных соревнованийрегиональноги всероссийскогоуровня | Программа здоровьесбережен ия | Татаров Н.БУчительШабанова Б.АЗам директора УВР | Татаров Н.БУчительШабановаАБЗам директора УВР |
| 4.**Творчество Программы дополнительного образования технологической направленности** 1.Разработать и реализовать программы дополнительного образования технологической направленности |
| Разработка и реализация программ технологической направленности | Январь-март 2025В течение учебного года | Январь-март 2025В течение учебного года | Реализация программНе менее 3х кружков технологическойнаправленности | Программы технологической направленности | Руководитель объединенияАбдуразакова Н.Б | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| 2. Разработать и реализовать проекты «Школьный музей», «Школьный хор» |
| Разработка и реализация проектов«Школьный музей»,«Школьный хор» | Сентябрь –март 2024-2025г.Втечение учебного года | Январь-март 2025В течение учебного года | Функционировани е школьного музея, школьного хора-60% и более обучающихся – членов школьных творческихобъединений-увеличение доли участия втворческих конкурсах до 80%-наличиепобедителей ипризеров в творческих конкурсахрегионального и всероссийскогоуровня | Школьный музей, хор | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| **5.Профориентация Программа «Профориентация»**1. Организовать прохождение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках
2. Организовать обучение по программам профессиональной подготовки в рамках сетевого взаимодействия
 |
| Прохождение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках в рамках сетевого взаимодействия | Январь-май 2025 | Январь-май 2025 | 40% обучающихся проходят профессиональныепробынарегиональных площадках | Сертификат | КоординаторыПо «Билету Будущее»Абдуразакова Н.Б | КоординаторыПо «Билету Будущее»Абдуразакова Н.Б |
| Обучение по программам профессиональной подготовки в рамках сетевого взаимодействия в рамках сетевого взаимодействия | Сентябрь 2026-май 2027 | Сентябрь 2026-май 2027 | 30% обучающихся проходятобученипопрограммам профессиональной подготовкив рамках сетевоговзаимодействия | Свидетельство | КоординаторыПо «Билету Будущее»Абдуразакова Н.Б | КоординаторыПо «Билету Будущее»Абдуразакова Н.Б |
| **6.Учитель. Школьная команда Проект «Путь к успеху»**Организовать прохождение обучения по программам повышения квалификации педагогов по инструментам ЦОС |
| Прохождение обучения по программам повышения квалификации педагогов по инструментам ЦОС | По графику повышения квалификации | По графику повышения квалификации | 80% педагогов прошли обучение по программам повышения квали по инструментамЦОС | Свидетельство прохождения курсовой подготовки | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| **7.Школьный климат Проект «Путь к успеху»**Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся: привлечь логопеда, дефектолога в рамках сетевого взаимодействия |
| Заключение договоров с коррекционной школой- интернатом по работе логопеда, дефектолога в рамках сетевоговзаимодействия | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2025 | Логопед, дефектолог наличие | Договор о сетевом взаимодействии | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| **7. Образовательная среда Проект «Путь к успеху»**1. Расширить использование педагогами ФГИС «Моя школа»
2. Обеспечить функционирование школьного информационно-библиотечного центра

Обеспечить функционирование школы полного дня |
| Проведение с педагогами методических мероприятий по работе с ФГИС «Моя школа» | Ноябрь 2024 | Ноябрь 2024 | 95% педагогов используют ФГИС«Моя школа» | Мониторинг | Шабанова Б.АЗам.директора УВР | Шабанова Б.АзамдиректораУВР |
| Разработка и реализация проектов«Школьный информационно- библиотечный центр», «Школа полного дня» | Январь – май 2025В течение года | Январь – май 2025В течение года | Функционировани е школьного информационно- библиотечного центра, школыполного дня | Самообследование | Шабанова Б.АЗам.директора УВР | Шабанова Б.АЗам.директора УВР |
| **3.Обобщающий этап** |
| Проведение повторной самодиагностики общеобразовательнойорганизации в реализации проекта «ШколаМинпросвещения России» | Ежегодно | Ежегодно | Диагностика наличие | Диагностика | Шабанова Б.АЗам директора УВР | Шабанова Б.АЗам директора УВР |
| Проведение мониторинга качества реализации программы развития, анализ, корректировка, постановкаперспективных целей, задач | Август 2025-2026Март 2027 | Август 2025-2026Март 2027 | Аналитическая справка наличие | Аналитическая справка | Рабочая группа | Шабанова Б.АЗам директора УВР |