**Дорожная карта реализации Программы развития**

**ГКОУ РД «Кубинская СОШ Лакского района»**

**на 2024-2025 год**

**8.Дорожная карта реализации Программы развития.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Срок реализации** | | **Планируемый результат** | | **Исполнитель** | **Ответственный** |
| наименование мероприятия | плановая дата получения  результата  (дд.мм.гг) | фактическая дата (дд.мм.гг) | измеримый индикатор (показатель) | наименование продукта |  |  |
| **подпроект/задача** | | | | | **Должность и ФИО работника ОО, ответственного за**  **выполнение задачи** | |
| **1.Подготовительный этап**   1. Провести диагностику, самоанализ 2. Разработать программу развития | | | | | | |
| Проведение самодиагностики готовности общеобразовательной организации к реализации проекта  «Школа Минпросвещения России» | 05.11. по15.11.2024 | 12.11.2024 | Базовый уровень 152 балла | Диагностика | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| Создание рабочей группы | 30.08..2024 | 30.08..2024 | Наличие рабочей группы | Приказ | Шабанова Б.А  Зам директора  УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их  устранению | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Наличие чек-листа | Чек-лист | Шабанова Б.А  Зам директор  а УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| Разработка программы развития | 25-30.11.2024 | 25-30.11.2024 | Наличие  программы развития | Программа развития | Рабочая группа | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| **2.Этап реализации** | | | | | | |
| **1.Знание Проект «Путь к успеху»**   1. Повысить конкурентоспособность образования школы на муниципальном и региональном уровнях. 2. Совершенствовать систему внеурочной деятельности для высокомотивированных обучающихся с целью эффективного участия в олимпиадах. | | | | | | |
| Анализ, прогнозирование результатов этапов ВСОШ. | Август ежегодно | Август ежегодно | Аналитическая справка наличие | Аналитическая справка | Шабанова Б.А  Зам директора по УВР | Шабанова Б.А Зам директора УВР |
| Обеспечение индивидуальной подготовки обучающихся в муниципальном/  региональном/заключительном  этапе ВСОШ. | В течение года | В течение года | 70% участия в школьном этапе Призовые места на региональном  уровне | Расписание занятий  Банк заданий | Шабанова Б.А  Зам директора  УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| Организация развития предметно- методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к  участию в олимпиадном движении. | Октябрь ежегодно | Октябрь ежегодно | Методические рекомендации наличие | Методические рекомендации | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| Привлечение партнеров из вузов в рамках сетевого взаимодействия для обеспечения подготовки обучающихся. | Декабрь- февраль ежегодно | Декабрь- февраль ежегодно | Договор сетевой наличие | Договор сетевой | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Д.Р., директор  Магомедов З.З |
| **3.Внедрить углубленное обучение на уровне ООО, расширить перечень предметов, профильное обучение на уровне СОО**  **(не менее 2х профилей)** | | | | | | |
| Использование модульного принципа освоения  образовательных программ (одна программа реализуется несколькими педагогами,  обладающими большими  компетенциями по определенному направлению). | В течение года | В течение года | Учебный план с предметами углубленного изучения, внеурочной деятельности  наличие | Учебный план | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| Организация адресной организационно-методической  помощи педагогам в составлении и реализации учебных планов профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов,  ИОМов | Август  ежегодно | Август  ежегодно | Методические  рекомендации наличие | Методические рекомендации | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| Прохождение педагогами курсовой подготовки по предпрофильному и профильному обучению. | По графику | По графику | 100%педагогов прошли курсы | Свидетельство прохождения курсовой  подготовки | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| Организация психолого-  педагогической диагностики обучающихся по выявлению индивидуальных способностей и  особенностей развития. | Апрель ежегодно | Апрель ежегодно | 70%  подтверждения выбора профиля и экзаменов | Аналитическая справка | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | АбдулатиповаП.Г- педагог- психолог |
| Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными  представителями) о необходимости углубленного изучения отдельных предметов для интеллектуального развития, подготовки к  продолжению обучения  образовательных организациях  высшего и среднего профессионального образования. | Апрель ежегодно | Апрель ежегодно | Протокол родительского собрания наличие | Протокол родительского собрания | Классный руководитель,  замдиректора по УВР | Классный руководитель,  замдиректора по УВР |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы новым требованиям стандартов. | Поплану согласно финансированию | Поплану согласно финансированию | 100% оснащение предметных кабинетов | Оборудование для предпрофильногоипрофильного  образования | Магомедов З.З  Директор | Магомедов З.З  Директор |
|  | | | | | | |
| Обеспечение инф. открытости, доступности информации об организации образования - создание информационного блока  на сайте школы с регулярно обновляемой информацией. | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 | Раздел на сайте школы  наличие | Раздел на сайте школы | Абдурахманова Х.М | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| Оснащение техническими средствами обучения (ТСО)  индивидуального и коллективного пользования. | По плану согласно финансированию | По плану согласно  финансированию | 100% оснащение кабинетов | ТСО | Магомедов З.З  Директор | Магомедов З.З  Директор |
| Прохождение педагогическими работниками курсов повышения  квалификации в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ,  инвалидностью. | По графику | По графику | 100% педагогов прошли курсы | Свидетельство прохождения курсовой подготовки | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| Организация системной работы по трансляции опыта в вопросах инклюзивногообразования. Проведениепедагогических  Советов,методических мероприятий,участие в муниципальных/краевых/федераль ных методических событиях. | Ноябрь 2024 По графику | Ноябрь 2024 По графику | Методические материалы наличие | Методические материалы | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| **2.Воспитание Программа воспитания**  Организовать неформальные формы взаимодействия образовательной организации и родителей | | | | | | |
| Групповые консультации родителей по различным вопросам развития и воспитания детей, педагогические лектории, родительские школы и университеты, родительские клубы, клубы выходного дня, мастер-классы, круглые столы по  вопросам воспитания. | В течение года по  календарному воспитательному графику | В течение года по  календарному воспитатель  ному графику | 80%родителей принимают участие в  реализации воспитательных мероприятий | Мониторинг | Джакавова М.Г  Зам директора ВВР | Джакавова М.Г  Зам директора ВВР |
| **3.Здоровье Программа здоровьесбережения**  Разработать и реализовать программу здоровьесбережения | | | | | | |
| Разработка и реализация программы здоровьесбережения | Январь-май 2025 | Январь-май 2025 | -Реализация мероприятий по программе здоровьесбережен ия  -30% иболее посещаютзанятиядополнительногообразовани в области физической культуры и спорта  -увеличениедои участиявспортивныхсоревнованиях до 80%  -наличие  победителей и призеров спортивных соревнований  региональноги всероссийского  уровня | Программа здоровьесбережен ия | Татаров Н.Б  Учитель  Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Татаров Н.Б  Учитель  Шабанова  АБ  Зам директора УВР |
| 4.**Творчество Программы дополнительного образования технологической направленности**  1.Разработать и реализовать программы дополнительного образования технологической направленности | | | | | | |
| Разработка и реализация программ технологической направленности | Январь-март 2025  В течение учебного года | Январь-март 2025  В течение учебного года | Реализация программ  Не менее 3х кружков технологической  направленности | Программы технологической направленности | Руководитель объединения  Абдуразакова Н.Б | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| 2. Разработать и реализовать проекты «Школьный музей», «Школьный хор» | | | | | | |
| Разработка и реализация проектов  «Школьный музей»,  «Школьный хор» | Сентябрь –март 2024-2025г.  Втечение учебного года | Январь-март 2025  В течение учебного года | Функционировани е школьного музея, школьного хора  -60% и более обучающихся – членов школьных творческих  объединений  -увеличение доли участия в  творческих конкурсах до 80%  -наличие  победителей и  призеров в творческих конкурсах  регионального и всероссийского  уровня | Школьный музей, хор | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| **5.Профориентация Программа «Профориентация»**   1. Организовать прохождение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках 2. Организовать обучение по программам профессиональной подготовки в рамках сетевого взаимодействия | | | | | | |
| Прохождение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках в рамках сетевого взаимодействия | Январь-май 2025 | Январь-май 2025 | 40% обучающихся проходят профессиональныепробынарегиональных площадках | Сертификат | Координаторы  По «Билету  Будущее»  Абдуразакова Н.Б | Координаторы  По «Билету  Будущее»  Абдуразакова Н.Б |
| Обучение по программам профессиональной подготовки в рамках сетевого взаимодействия в рамках сетевого взаимодействия | Сентябрь 2026-  май 2027 | Сентябрь  2026-  май 2027 | 30% обучающихся проходятобучени  попрограммам профессиональной подготовкив рамках сетевого  взаимодействия | Свидетельство | Координаторы  По «Билету  Будущее»  Абдуразакова Н.Б | Координаторы  По «Билету  Будущее»  Абдуразакова Н.Б |
| **6.Учитель. Школьная команда Проект «Путь к успеху»**  Организовать прохождение обучения по программам повышения квалификации педагогов по инструментам ЦОС | | | | | | |
| Прохождение обучения по программам повышения квалификации педагогов по инструментам ЦОС | По графику повышения квалификации | По графику повышения квалификации | 80% педагогов прошли обучение по программам повышения квали по инструментам  ЦОС | Свидетельство прохождения курсовой подготовки | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| **7.Школьный климат Проект «Путь к успеху»**  Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся: привлечь логопеда, дефектолога в рамках сетевого взаимодействия | | | | | | |
| Заключение договоров с коррекционной школой- интернатом по работе логопеда, дефектолога в рамках сетевого  взаимодействия | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2025 | Логопед, дефектолог наличие | Договор о сетевом взаимодействии | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| **7. Образовательная среда Проект «Путь к успеху»**   1. Расширить использование педагогами ФГИС «Моя школа» 2. Обеспечить функционирование школьного информационно-библиотечного центра   Обеспечить функционирование школы полного дня | | | | | | |
| Проведение с педагогами методических мероприятий по работе с ФГИС «Моя школа» | Ноябрь 2024 | Ноябрь 2024 | 95% педагогов используют ФГИС  «Моя школа» | Мониторинг | Шабанова Б.А  Зам.директора УВР | Шабанова Б.А  замдиректора  УВР |
| Разработка и реализация проектов  «Школьный информационно- библиотечный центр», «Школа полного дня» | Январь – май 2025  В течение года | Январь – май 2025  В течение года | Функционировани е школьного информационно- библиотечного центра, школы  полного дня | Самообследование | Шабанова Б.А  Зам.директора УВР | Шабанова Б.А  Зам.директора УВР |
| **3.Обобщающий этап** | | | | | | |
| Проведение повторной самодиагностики общеобразовательной  организации в реализации проекта «Школа  Минпросвещения России» | Ежегодно | Ежегодно | Диагностика наличие | Диагностика | Шабанова Б.А  Зам директора УВР | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |
| Проведение мониторинга качества реализации программы развития, анализ, корректировка, постановка  перспективных целей, задач | Август  2025-2026  Март 2027 | Август  2025-2026  Март 2027 | Аналитическая справка наличие | Аналитическая справка | Рабочая группа | Шабанова Б.А  Зам директора УВР |